## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH/PA
MAPA DE CONTROLE DAS OBRAS MUNICIPAIS - 2018
ITEM | ANO | MOD. LICITAÇÃO | EMPRESA | OBJETO | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | LOCAL | VALOR DA OBRA | OBRA |  | CONTRATO | ÁREA DE ATUAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR GASTO NA OBRA | ESTÁGIO DA OBRA | EMENDA | OBSERVAÇÃO
[8 empty] | INÍCIO - O.S | TÉRMINO | INÍCIO
1 | 2018 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | PDA CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI – ME | Contratação de empresa para execução de serviços de terraplanagem e pavimentação asfáltica em CBUQ da Av. Antônio Solé – Núcleo Urbano de Bannach – PA. | N.016/2018 | Av. Antônio Solé – Núcleo Urbano de Bannach – PA. | R$ 1.492.384,60 (um milhão quatrocentos e noventa e dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos). | 06 DE JULHO DE 2018 | 90 dias consecutivos a partir da Orden de Serviço | 2018-07-06 | OBRAS | ESTADUAL | 513545.11 | 34.41% | Oriundos de Convênio de procedimento simplificado para pavimentação urbana, processo SEI: 59553.000758/2017-91 | OBRA EM ANDAMENTO
2 | 2017 | TOMADA DE PREÇO | CVRA CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OBRA E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 445.227-40/2014. PROCESSO Nº 3675.0445227-40/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE BANNACH – PA. | N.011/2017 | Àrea Urbana do Município | R$ 954.013,80 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Treze Reais e Oitenta Centavos). | 11 DE ABRIL DE 2017 | 120 dias consecutivos a partir da Orden de Serviço | 2017-04-11 | OBRAS | FEDERAL | 337849.86 | 35.41% | Termo de Compromisso Nº 445.225-22/2014 | OBRA EM ANDAMENTO
3 | 2018 | TOMADA DE PREÇO | C O S CONSTRUTORA LTDA | Construção de uma quadra poliesportiva com cobertura metálica, no município de Bannach – PA, conforme convenio nº04/2018 SEDOP. | N.015/2018 | Distrito da Pista Branca | R$ 269.968,55 (Duzentos e sessenta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). | 02 de Julho de 2018 | 60 dias consecutivos a partir da Orden de Serviço | 2018-07-02 | OBRAS | ESTADUAL | 1664.16 | 0.6% | Convênio nº04/2018 SEDOP | OBRA EM ANDAMENTO
4 | 2018 | PREGÃO PRESENCIAL | CVRA CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI – EPP/ e a Empresa LUCAS RODRIGUES DIAS TRANSPORTES – ME | Locação de horas de máquinas pesadas para serem utilizadas nas atividades da Prefeitura Municipal de Bannach - PA e recuperação das estradas vicinais do município. | Nº 005/2018 | Municipio de Bannach | R$ 1.292.308,00 (Um Milhão Duzentos e Noventa e Dois Mil e Trezentos e Oito Reais) | 20 de Abril de 2018 | Da data da Ordem de Serviço até 31 de Dezembro de 2018 | 2018-04-20 | OBRAS | MUNICIPAL | 416998.9 | 32.27% | Processo Licitatório | OBRA EM ANDAMENTO
DATA: 03/09/2018